## Slide 1
KA 2
Strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl
Zmluva o poskytnutí grantu 2015

## Slide 2: Charakter, zloženie a dĺžka trvania partnerstva
koordinátor: podal prihlášku do svojej NA
nadnárodný charakter: minimálne 2 školské inštitúcie z 2 rôznych krajín zapojených do programu ERASMUS+ po celú dobu trvania projektu
začiatok projektu: najskôr 1.9.2015, najneskôr 31.12.2015
trvanie projektu: 24 -36 mesiacov

## Slide 3: Zmluva o poskytnutí grantu
Každá škola v rámci partnerstva podpisuje zmluvu so svojou NA a získava grant len na svoje aktivity
Zmluvné povinnosti:
PRIEBEŽNÁ SPRÁVA – každý partner, popis aktivít z prvej polovice realizácie projektu (termín predloženia - čl. I.4.2 Zmluvy). PS sa považuje aj za žiadosť o ďalšiu splátku, ak príjemca vyčerpal najmenej 70% z prvej splátky) finančný manažment

## Slide 4
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA - popis aktivít z druhej polovice realizácie projektu (termín predloženia - čl. I.4.3 Zmluvy);
koordinátor: vypracuje celú ZS na základe príspevkov od partnerov projektu
partnerská škola: prispieva k ZS o realizácií projektu, za ktorú je zodpovedný v rámci projektu
ZS sa považuje aj za žiadosť o vyplatenie zostatku po schválení koordinátorskou NA (20% grantu)
PS a ZV sa vypracujú v Mobility Tool (ak bude dostupné) + výstupy na VALOR

## Slide 5
VALOR – diseminačná platforma:
webová stránka Európskej komisie zameraná na šírenie informácií a výsledkov projektov realizovaných v rámci programu Erasmus+
koordinátor: má povinnosť vkladať výstupy z projektu
partnerská škola: má povinnosť poskytnúť všetky potrebné údaje koordinátorovi
www.erasmusplus.sk/Mám projekt/Informačné nástroje

## Slide 6: Platobný kalendár
1. splátka - 40 % z grantu - odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy (po predložení potvrdenia o CRZ, resp. čestného prehlásenia)
2. splátka - vo výške 40 % - do 60 kalendárnych dní po prijatí priebežnej správy (ak príjemca vyčerpal 70% prostriedkov z prvej splátky)
záverečná splátka - do výšky 20 % - do 60 kalendárnych dní po prijatí a schválení záverečnej správy a kontrole výstupov projektu v diseminačnej platforme VALOR

## Slide 7: Rozpočtové kategórie Oprávnené aktivity
Manažment a implementácia projektu
Nadnárodné projektové stretnutia
Intelektuálne výstupy
Multiplikačné podujatia
Nadnárodné vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity
Podpora na špeciálne potreby
Mimoriadne náklady

## Slide 8: Oprávnené aktivity
2. Nadnárodné projektové stretnutia (TPM)
účasť na projektových stretnutiach partnerstva
(príspevok na cestovné a pobytové náklady)
účasť študentov je oprávnená za predpokladu, že má súvis s implementáciou projektu a je jasne definovaný ich prínos na stretnutí partnerstva
(TPM nie je považované za „mobilitu“, aké existujú v rámci nadnárodných vzdelávacích, vyučovacích a školiacich aktivít)

## Slide 9: Oprávnené aktivity
5. Nadnárodné vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity
Mobilita kombinujúca krátkodobú fyzickú mobilitu (5 dní až 2 mesiace) s virtuálnou mobilitou
Krátkodobé výmeny skupín žiakov (5 dní až 2 mesiace)
Dlhodobá mobilita žiakov – štúdium (2 až 12 mesiacov)
Dlhodobá mobilita za účelom výučby alebo odbornej prípravy/školenia (2 až 12 mesiacov),
Krátkodobé školiace akcie pre zamestnancov (5 dní až 2 mesiace).

## Slide 10: Dlhodobá mobilita žiakov – štúdium
dĺžka mobility od 2 do 12 mesiacov
cieľom mobility je posilnenie spolupráce medzi zapojenými školami
VYSIELAJÚCA ŠKOLA:
nábor a výber študentov
kontaktná osoba (učiteľ)
podpora študenta pri doložení všetkých dokladov
kontakt s prijímajúcou org. v rámci stanovenia pravidiel a podpis zmlúv a potrebných formulárov
- podpora študenta počas mobility v zahraničí
kontakt s rodičmi študenta
vyhodnotenie mobility po príchode študenta

## Slide 11
PRIJÍMAJÚCA ŠKOLA:
mentor/kontaktná osoba
výber koordinácia hosťujúcej rodiny
kontakt s vysielajúcou org. v rámci stanovenia pravidiel a podpis zmlúv a potrebných formulárov
supervízia študenta počas pobytu
Europass mobilita
vyhodnotenie mobility ku koncu pobytu študenta
Účasť na preprípravnom stretnutí pre vysielajúce organizácie (kontaktné osoby + študenti) povinná
www.eramusplus.sk/Mám projekt/Zmluvy/2015 Školské vzdelávanie

## Slide 12
Ďakujem za pozornosť
erika.macsayova@saaic.sk